PROJEKTSTYRING

# Valg af projektstyringsmodel

Minimalistisk elevvejledning til Agile/Scrum, Kanban, PRINCE2 og Jira-baseret projektstyring

| Formål | At hjælpe elevteams med at vælge en styringsform, som passer til projektets usikkerhed, størrelse, arbejdets flow og krav til dokumentation. |
| --- | --- |
| Målgruppe | Elever på software-, programmerings-, embedded-, IoT-, infrastruktur- og cybersikkerhedsprojekter. |
| Princip | Brug den mindst tunge model, der stadig gør ansvar, fremdrift, kvalitet, risici og beslutninger synlige. |
| Version | August 2026 |

Dokumentet er tænkt som supplement til “12 bedømmelsesområder for moderne softwareprojekter”. Det kan bruges før projektstart, ved fase-/sprintskift og som dokumentation for, hvorfor teamet har valgt netop sin styringsform.

# 1. Før I vælger: fire begreber, der ikke er det samme

Agile: er en samling værdier og principper for iterativ udvikling. Agile Manifesto fastlægger ikke bestemte roller eller artifacts. I denne vejledning operationaliseres Agile derfor som en meget enkel, Scrum-inspireret model.

Kanban: er en metode til at styre og forbedre flow i en eksisterende arbejdsproces. Kanban begynder som udgangspunkt med de roller og ansvarsområder, teamet allerede har; nye roller er ikke et krav.

PRINCE2: er en egentlig projektledelsesmetode med defineret governance, ansvar og ledelsesprodukter. PRINCE2 7 lægger samtidig vægt på tailoring: modellen skal skaleres til projektets størrelse og risiko.

Jira: er et digitalt arbejdsværktøj, ikke en projektstyringsmodel. Jira kan implementere Scrum, Kanban eller et eget workflow. I denne vejledning behandles “Jira-modellen” som en minimalistisk værktøjsbaseret styringsform, hvor Jira er den fælles kilde til opgaver, ansvar og status.

Faglig konsekvens: Et team kan fx bruge PRINCE2 til governance, Scrum til udviklingsrytmen og Jira til at registrere arbejdet. De fire tilgange er derfor ikke nødvendigvis gensidigt udelukkende.

# 2. Valgmatrix: hvilken tilgang passer til problemet?

| Projektets karakter | Typisk valg | Begrundelse |
| --- | --- | --- |
| Krav ændrer sig ofte; kunden kan give feedback hver 1–3 uge | Agile/Scrum | Iterationer giver hurtig læring og mulighed for reprioritering. |
| Mange små/opdukkende opgaver; arbejdet kommer løbende | Kanban | Flow, WIP-grænser og synlige blokeringer er vigtigere end sprints. |
| Projektet har sponsor/kunde, væsentlige risici, milepæle eller formelle beslutninger | PRINCE2 | Governance, business case, tolerancer og beslutningspunkter skal være tydelige. |
| Teamet har primært behov for fælles digital opgavestyring og sporbarhed | Jira-baseret | Opgaver, ansvar, status, links og dokumentation samles ét sted. |
| Usikkert produkt, men fast deadline | Agile/Scrum + evt. PRINCE2-light | Iterationer håndterer produktusikkerhed; let governance beskytter tid/ramme. |
| Drift/support/vedligehold med uforudsete hændelser | Kanban + Jira | Kontinuerligt flow og prioritering er bedre end kunstige sprintforpligtelser. |
| Stort tværfagligt elevprojekt med kunde og flere teams | PRINCE2-light + Agile/Kanban + Jira | Adskil ledelsesniveau fra teamets daglige arbejdsform. |

# 3. Seks spørgsmål før projektstart

1. Hvor stabilt er problemet og kravene? Meget ustabile krav taler for korte iterationer. Stabile krav gør mere planbaseret styring mulig.

2. Kommer arbejdet i bølger eller kontinuerligt? Planlagte pakker passer godt til sprint; løbende opgaver passer godt til Kanban.

3. Hvor dyrt er en forkert beslutning? Høj risiko, eksterne afhængigheder eller store konsekvenser taler for tydeligere governance.

4. Hvor mange beslutningstagere findes der? Jo flere interessenter og godkendelser, desto større behov for formaliseret ansvar og beslutningslog.

5. Hvad skal kunne bevises ved bedømmelsen? Hvis sporbarhed er central, skal artifacts og værktøj gøre beslutninger, ændringer, test og ansvar efterprøvelige.

6. Hvor meget administration kan projektet bære? En model er for tung, hvis eleverne dokumenterer modellen mere end de arbejder på projektet.

# 4. Fælles regel: et artifact skal have en funktion

Opret ikke dokumenter alene for at kunne sige, at de findes. Hvert artifact skal kunne besvare mindst ét af følgende spørgsmål:

Hvad skal vi levere?

Hvem har ansvaret?

Hvad arbejder vi på nu?

Hvordan ved vi, at det er færdigt og godt nok?

Hvad er ændret, blokeret eller risikabelt?

Hvem skal træffe næste beslutning?

# 5. Projektstyring via Agile - minimalistisk Scrum-inspireret model

Vælg denne model, når teamet udvikler et produkt i iterationer, kravene kan ændre sig, og en kunde/bruger kan give regelmæssig feedback. Scrum er her valgt som konkret implementering, fordi Scrum har tydelige roller og tre officielle artifacts: Product Backlog, Sprint Backlog og Increment.

## 5.1 Roller

| Rolle | Primært ansvar | Producerer/vedligeholder | Minimal elevregel |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Owner | Maksimere produktets værdi og prioritere arbejdet. | Product Goal og Product Backlog. | Én elev/person skal have sidste ord om prioritering - ikke nødvendigvis om teknisk løsning. |
| Scrum Master / procesfacilitator | Sikre at arbejdsformen forstås og at hindringer/processproblemer adresseres. | Ingen obligatoriske Scrum-artifacts; evt. kort impediment-/forbedringslog som klassehjælp. | Rollen er facilitator, ikke teamchef og ikke dokumentsekretær. |
| Developers / udviklingsteam | Planlægge sprintens arbejde og skabe et anvendeligt increment. | Sprint Goal, Sprint Backlog, tekniske work items og Increment. | De personer, der udfører arbejdet, ejer planen for udførelsen. |
| Kunde/interessent (ikke Scrum-rolle) | Give behov, feedback og godkendelsesinput. | Feedback/acceptkommentarer. | Bruges som ekstern reference, men må ikke overtage Product Owners prioriteringsansvar. |

## 5.2 Artifacts og minimumsindhold

### Product Backlog

Ejer/udarbejder: Product Owner  |  Modtager/brugere: Developers, Scrum Master og relevante interessenter

Minimumsindhold:

Prioriteret liste over ønskede funktioner, forbedringer og fejl.

Kort beskrivelse af hvert backlog-item.

Acceptkriterier eller anden tydelig definition af ønsket resultat.

Prioritet; evt. groft estimat.

Product Goal: hvilket samlet resultat produktet skal nå.

### Sprint Backlog

Ejer/udarbejder: Developers  |  Modtager/brugere: Primært Developers; synligt for Product Owner og Scrum Master

Minimumsindhold:

Sprint Goal: hvad sprinten skal opnå.

De valgte Product Backlog-items.

Konkrete opgaver/arbejdstrin til at skabe incrementet.

Ansvar eller aktiv ejer hvor det hjælper teamet.

Aktuel status og synlige blokeringer.

### Increment

Ejer/udarbejder: Developers  |  Modtager/brugere: Product Owner, kunde/interessenter og teamet

Minimumsindhold:

Den faktisk fungerende produktversion/resultat.

Opfyldte acceptkriterier.

Opfyldt Definition of Done.

Relevant testbevis, demo eller måleresultat.

Kendte begrænsninger må ikke skjules.

### Definition of Done - fælles kvalitetskriterium

Ejer/udarbejder: Scrum Team  |  Modtager/brugere: Alle der vurderer, om arbejdet er færdigt

Minimumsindhold:

Fælles kriterier for kode, review, test, dokumentation og integration.

Eventuelle krav til sikkerhed, build/deployment og sporbarhed.

Skal kunne afgøres som opfyldt/ikke opfyldt - ikke være en løs ambition.

## 5.3 Hvem sender hvad til hvem - og hvorfor?

| Fra rolle | Artifact/information | Til rolle | Hvorfor |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Owner | Prioriteret Product Backlog + Product Goal | Developers | Teamet skal kende værdiretningen og den næste vigtigste opgave. |
| Developers | Sprint Backlog + estimat/plan | Product Owner | Gør det synligt, hvad teamet realistisk forsøger at levere i sprinten. |
| Developers | Increment + test/demo | Product Owner og kunde/interessent | Resultatet skal inspiceres på fungerende produkt - ikke alene på statusrapport. |
| Kunde/interessent | Feedback på Increment | Product Owner | Feedback omsættes til prioritering i Product Backlog. |
| Scrum Master | Proces-/hindringsinformation | Scrum Team og evt. lærer | Hindringer og forbedringsbehov skal håndteres uden at rollen overtager produktansvaret. |

## Minimal kontrol før I siger, at modellen anvendes

☐ Der findes én prioriteret Product Backlog.

☐ Hvert sprint har ét synligt Sprint Goal og en Sprint Backlog.

☐ Teamet kan demonstrere et faktisk Increment.

☐ Definition of Done bruges konsekvent.

☐ Feedback fører til synlige ændringer i backlog/prioritet.

# 6. Projektstyring via Kanban

Vælg Kanban, når arbejdet kommer løbende, prioriteringen ofte ændres, eller teamets vigtigste problem er flaskehalse og for meget arbejde i gang. Kanban foreskriver ikke nye roller; start med de roller, I allerede har. Nedenstående roller er derfor en minimalistisk elevfordeling - ikke officielle obligatoriske Kanban-roller.

## 6.1 Roller

| Rolle | Primært ansvar | Producerer/vedligeholder | Minimal elevregel |
| --- | --- | --- | --- |
| Kunde-/behovsansvarlig | Afklare efterspørgsel og prioritet. | Efterspørgselsliste / inputqueue og acceptinput. | Kan være samme person som Product Owner i et andet projektsetup. |
| Flow-ansvarlig | Holde flow, WIP-grænser, blokeringer og arbejdsregler synlige. | Kanban-board, WIP-grænser, flowmålinger og forbedringspunkter. | En koordinerende rolle; behøver ikke være leder. |
| Work-item ejer / udførende elev | Føre et work item sikkert gennem workflowet. | Kortets status, links, testbevis og afslutningsdata. | Den, der flytter arbejdet, opdaterer også dets faktiske status. |
| Team | Forbedre arbejdsformen kollektivt. | Eksplicitte policies og aftalte forbedringseksperimenter. | Kanban styrer arbejdet; teamet organiserer sig omkring det. |

## 6.2 Artifacts og minimumsindhold

### Kanban-board

Ejer/udarbejder: Flow-ansvarlig sammen med teamet  |  Modtager/brugere: Hele teamet og relevante interessenter

Minimumsindhold:

Workflow-kolonner der svarer til den reelle proces.

Alle aktive work items.

Synlige blokeringer.

WIP-grænser på relevante kolonner.

Definition af hvornår et item må flyttes mellem kolonner.

### Work-item kort

Ejer/udarbejder: Kunde-/behovsansvarlig opretter; udførende elev vedligeholder  |  Modtager/brugere: Flow-ansvarlig og team

Minimumsindhold:

Kort problem/opgavebeskrivelse.

Acceptkriterier eller ønsket outcome.

Prioritet / serviceklasse hvis relevant.

Aktuel ejer og status.

Links til kode, test, dokumentation eller resultat.

### Eksplicitte workflow-policies

Ejer/udarbejder: Teamet  |  Modtager/brugere: Alle der bruger boardet

Minimumsindhold:

Indgangskriterier for hver vigtig kolonne.

Udgangskriterier / Done-kriterier.

WIP-grænser.

Hvordan blokeringer markeres og eskaleres.

Hvordan nye opgaver prioriteres.

### Flowmålinger

Ejer/udarbejder: Flow-ansvarlig  |  Modtager/brugere: Team og lærer/kunde efter behov

Minimumsindhold:

Lead time eller cycle time for afsluttede items.

Antal work items i gang (WIP).

Antal/alder på blokerede items.

Throughput pr. valgt periode, hvis datamængden er stor nok.

### Forbedringslog

Ejer/udarbejder: Teamet  |  Modtager/brugere: Teamet og evt. lærer

Minimumsindhold:

Observeret flaskehals/problem.

Hypotese om forbedring.

Den konkrete ændring teamet prøver.

Måling før/efter eller anden evidens.

## 6.3 Hvem sender hvad til hvem - og hvorfor?

| Fra rolle | Artifact/information | Til rolle | Hvorfor |
| --- | --- | --- | --- |
| Kunde-/behovsansvarlig | Prioriterede work items | Flow-ansvarlig/team | Teamet skal trække det vigtigste arbejde ind, når kapacitet er ledig. |
| Work-item ejer | Opdateret kort + blokering/testbevis | Flow-ansvarlig/team | Boardet skal afspejle virkeligheden, ellers mister Kanban sin værdi. |
| Flow-ansvarlig | Flowmålinger og observerede flaskehalse | Team | Teamet skal forbedre systemet på basis af data frem for mavefornemmelse. |
| Team | Ændrede policies / forbedringseksperiment | Alle teammedlemmer | Alle skal arbejde efter samme synlige regler. |
| Team | Afsluttet item/resultat | Kunde-/behovsansvarlig | Leveret værdi skal valideres, så efterspørgsel og prioritering kan justeres. |

## Minimal kontrol før I siger, at modellen anvendes

☐ Boardet viser den faktiske arbejdsgang.

☐ WIP er begrænset mindst ét relevant sted.

☐ Arbejdsregler er skrevet ned og synlige.

☐ Blokeringer kan ses med det samme.

☐ Teamet måler mindst én flow-egenskab og bruger den til forbedring.

# 7. Projektstyring via PRINCE2 - minimalistisk PRINCE2 7-light

Vælg PRINCE2, når projektet har et tydeligt forretnings-/nytteformål, flere beslutningsniveauer, væsentlige risici, eksterne interessenter eller behov for formelle stage-/milepælsbeslutninger. PRINCE2 7 er designet til tailoring; nedenstående er en bevidst elev-minimumsudgave og ikke en komplet certificeringsimplementering.

## 7.1 Roller

| Rolle | Primært ansvar | Producerer/vedligeholder | Minimal elevregel |
| --- | --- | --- | --- |
| Executive / projektejer | Eje Business Case og have det overordnede ansvar for, at projektet er værd at gennemføre. | Godkendelser, beslutninger ved afvigelser og stagebeslutninger. | Kan i elevprojekt være lærer, kunde eller en udpeget elev afhængigt af projektets realisme. |
| Senior User / brugerrepræsentant | Sikre at produktet opfylder brugerbehov og forventet nytte. | Krav-/acceptinput og brugeraccept. | Skal repræsentere brugsværdi - ikke den tekniske løsning. |
| Senior Supplier / leverandørrepræsentant | Sikre faglig/teknisk realisme og ressourcer til leverancen. | Teknisk vurdering, kvalitetsinput og leverandørforpligtelse. | I et lille elevteam kan rollen kombineres med en teknisk ansvarlig. |
| Project Manager | Planlægge, koordinere, rapportere, håndtere risici/issues og eskalere undtagelser. | Project Brief/PID-light, Stage/Project Plan, Risk/Issue Log, Highlight/Exception/End reports. | Har ansvar for styringen - ikke nødvendigvis for at udføre alt teknisk arbejde. |
| Team Manager / teamkoordinator | Lede en konkret work package og rapportere leverancen tilbage. | Work Package/teamaftale, status og færdigt produkt. | Kan udelades som separat rolle i små teams; Project Manager kan varetage den. |
| Project Assurance / Support (valgfri light) | Uafhængig kontrol og/eller administrativ støtte. | Reviewnoter, registervedligehold, kvalitetstjek. | Brug kun hvis projektstørrelsen giver læringsværdi; ikke som bureaukrati. |

## 7.2 Artifacts/management products i elev-minimum

### Project Brief + Business Case-light

Ejer/udarbejder: Project Manager med Executive  |  Modtager/brugere: Project Board / Executive, Senior User og Senior Supplier

Minimumsindhold:

Problemet og projektets formål.

Forventet nytte/benefits og vigtigste omkostninger/indsats.

Hovedleverancer og afgrænsning.

Vigtigste risici og antagelser.

Kriterium for, hvornår projektet ikke længere er værd at fortsætte.

### PID-light / projektaftale

Ejer/udarbejder: Project Manager  |  Modtager/brugere: Project Board og team

Minimumsindhold:

Roller og ansvar.

Valgt arbejdsform og kommunikationsrytme.

Kvalitets-/acceptprincipper.

Tolerancer for tid, scope, kvalitet og evt. omkostning.

Hvor planer, registers og teknisk dokumentation opbevares.

### Stage Plan / Project Plan

Ejer/udarbejder: Project Manager  |  Modtager/brugere: Executive/Project Board og Team Manager/team

Minimumsindhold:

Milepæle/stages og leverancer.

Afhængigheder.

Ansvarlige.

Estimeret tid/ressourcer.

Beslutningspunkter og acceptpunkter.

### Work Package

Ejer/udarbejder: Project Manager  |  Modtager/brugere: Team Manager / udførende team

Minimumsindhold:

Hvad der skal leveres.

Kvalitets-/acceptkriterier.

Tidsramme/tolerance.

Rapporteringspunkt.

Links til nødvendige krav eller tekniske rammer.

### Risk Register

Ejer/udarbejder: Project Manager; risikoejere bidrager  |  Modtager/brugere: Project Board og relevante teammedlemmer

Minimumsindhold:

Risiko, sandsynlighed og konsekvens.

Risikoejer.

Forebyggende/afhjælpende handling.

Status og næste reviewdato.

### Issue/Change Register

Ejer/udarbejder: Project Manager  |  Modtager/brugere: Beslutningstager + berørte roller

Minimumsindhold:

Issue/change request.

Konsekvens for scope, tid, kvalitet og risiko.

Anbefaling.

Beslutning og beslutningstager.

Sporbar implementeringsstatus.

### Highlight / Stage / Exception Report

Ejer/udarbejder: Project Manager  |  Modtager/brugere: Executive/Project Board

Minimumsindhold:

Status mod plan og tolerancer.

Hvad er leveret.

Vigtigste risici/issues.

Forventet næste resultat.

Exception Report kun hvis en aftalt tolerance forventes overskredet.

### Product/Acceptance Record

Ejer/udarbejder: Senior User + relevant teknisk ansvarlig  |  Modtager/brugere: Project Manager og Executive

Minimumsindhold:

Hvilket produkt der vurderes.

Accept-/kvalitetskriterier.

Test/review-bevis.

Godkendt, afvist eller godkendt med bemærkninger.

## 7.3 Hvem sender hvad til hvem - og hvorfor?

| Fra rolle | Artifact/information | Til rolle | Hvorfor |
| --- | --- | --- | --- |
| Project Manager | Project Brief/Business Case-light + PID-light | Executive/Project Board | Ledelsesniveauet skal godkende, hvorfor og hvordan projektet styres. |
| Executive/Project Board | Mandat/godkendelse og tolerancer | Project Manager | Projektlederen skal kende sin beslutningsramme og hvornår der skal eskaleres. |
| Project Manager | Work Package | Team Manager/team | Teamet skal have et entydigt mandat for leverancen. |
| Team Manager/team | Status + produkt/testbevis | Project Manager | Projektlederen skal kunne styre på faktisk fremdrift og kvalitet. |
| Project Manager | Highlight/Stage Report | Project Board | Boardet skal kunne kontrollere uden at detailstyre. |
| Project Manager | Exception Report | Executive/Project Board | Hvis tolerancer trues, flyttes beslutningen til rette niveau. |
| Senior User | Accept/afvisning | Project Manager + Executive | Projektet skal dokumentere, at det leverer det behov, Business Case forudsætter. |

## Minimal kontrol før I siger, at modellen anvendes

☐ Projektet har en kort, fortsat gyldig Business Case.

☐ Roller og beslutningsmyndighed er tydelige.

☐ Arbejdet er opdelt i mindst én plan/stage med leverancer.

☐ Risici og ændringer registreres med ejer og beslutning.

☐ Tolerancer afgør, hvornår Project Manager selv handler, og hvornår der eskaleres.

☐ Afslutning kræver dokumenteret produktaccept.

# 8. Projektstyring via Jira - minimalistisk værktøjsbaseret workflow

Vælg denne tilgang, når det centrale behov er fælles digital opgavestyring, ansvar, sporbarhed og status. Jira bør ikke være den faglige begrundelse for jeres projektmodel; jeres workflow skal afspejle den arbejdsform, I faktisk ønsker. Jira kan konfigureres som Scrum-board, Kanban-board eller et selvdefineret workflow.

## 8.1 Roller

| Rolle | Primært ansvar | Producerer/vedligeholder | Minimal elevregel |
| --- | --- | --- | --- |
| Jira-/Space Administrator | Opsætte board, work types, workflow, adgang og nødvendige regler. | Space-/boardkonfiguration og workflow-regler. | Skal holde opsætningen enkel; værktøjet må ikke blive et projekt i projektet. |
| Projekt-/flowansvarlig | Prioritere og sikre korrekt status, triage og opfølgning. | Backlog/board, release/milepæl og statusoversigt. | Kan være Product Owner, Scrum Master, PM eller flow-ansvarlig afhængigt af modellen. |
| Assignee / udførende elev | Udføre arbejdet og holde work item ajour. | Work item, links til commits/PR/test/dokumentation samt status. | Den reelle udfører skal være synlig som ansvarlig. |
| Reporter/requester/kunde | Beskrive behov, fejl eller ændringsønske og validere resultat. | Issue/request + accept/feedback. | Skal beskrive outcome og accept frem for at diktere unødvendige løsningsdetaljer. |
| Reviewer/tester | Kontrollere kvalitet før Done. | Review-/testresultat og evt. defects. | Kan være anden elev; review bør adskilles fra egen selvvurdering når muligt. |

## 8.2 Artifacts og minimumsindhold

### Jira board + workflow

Ejer/udarbejder: Jira Administrator + projekt-/flowansvarlig  |  Modtager/brugere: Hele teamet

Minimumsindhold:

Kolonner/statusser der svarer til den reelle arbejdsgang.

En entydig Done-status.

Så få mellemstatusser som muligt.

Evt. WIP-grænser hvis Kanban anvendes.

Regler for hvem der må flytte/afslutte work items, hvis nødvendigt.

### Epic / større leverance

Ejer/udarbejder: Projekt-/produktansvarlig  |  Modtager/brugere: Team og interessenter

Minimumsindhold:

Formål/outcome.

Afgrænsning.

Overordnede acceptkriterier.

Tilknyttede work items.

Milepæl/version hvis relevant.

### Story/task/bug/work item

Ejer/udarbejder: Reporter opretter; assignee vedligeholder  |  Modtager/brugere: Team, reviewer og projektansvarlig

Minimumsindhold:

Kort og entydig titel.

Problem/behov og ønsket resultat.

Acceptkriterier.

Assignee, prioritet og status.

Links til kode, test og relevant dokumentation.

### Review/test evidence

Ejer/udarbejder: Reviewer/tester  |  Modtager/brugere: Assignee + projekt-/produktansvarlig

Minimumsindhold:

Hvad der er testet/reviewet.

Resultat.

Fejl eller afvigelser.

Link til automatiseret test, log, screenshot eller anden relevant evidens når nødvendigt.

### Decision/change record

Ejer/udarbejder: Projektansvarlig eller beslutningstager  |  Modtager/brugere: Berørte teammedlemmer

Minimumsindhold:

Beslutning/ændring.

Begrundelse.

Konsekvens.

Hvem besluttede og hvornår.

Links til berørte work items.

### Dashboard/release/status view

Ejer/udarbejder: Projekt-/flowansvarlig  |  Modtager/brugere: Team, lærer og evt. kunde

Minimumsindhold:

Hvad er Done / In Progress / blocked.

Milepæl/release-status.

Kritiske risici eller blokeringer via links.

Ikke flere KPI’er end teamet faktisk bruger til beslutning.

## 8.3 Hvem sender hvad til hvem - og hvorfor?

| Fra rolle | Artifact/information | Til rolle | Hvorfor |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter/kunde | Nyt Jira work item | Projekt-/flowansvarlig | Input skal triageres, prioriteres og afklares før udførelse. |
| Projekt-/flowansvarlig | Prioriteret/afklaret work item | Assignee | Udføreren skal kende outcome, prioritet og acceptkriterier. |
| Assignee | Implementering + links + status | Reviewer/tester | Kvalitet skal kunne kontrolleres på det konkrete resultat. |
| Reviewer/tester | Review/testresultat | Assignee + projektansvarlig | Fejl skal tilbage i workflowet; godkendte items kan færdigmarkeres. |
| Projekt-/flowansvarlig | Dashboard/status/release | Lærer/kunde/team | Én fælles datakilde reducerer mundtlige statusfortolkninger. |
| Beslutningstager | Decision/change record | Berørte roller | Projektet skal senere kunne forklare, hvorfor scope eller løsning ændrede sig. |

## Minimal kontrol før I siger, at modellen anvendes

☐ Alle aktive opgaver findes som work items - ikke kun i chat eller hukommelsen.

☐ Hvert vigtigt item har ejer, status og acceptkriterium.

☐ Workflowets statusser svarer til den faktiske proces.

☐ Kode/test/dokumentation kan spores fra work item.

☐ Done betyder reelt færdigt efter teamets kvalitetskriterier.

☐ Jira understøtter den valgte metode; det erstatter den ikke.

# 9. Sammenligning: den minimale elevversion

| Kriterium | Agile/Scrum | Kanban | PRINCE2-light | Jira-baseret |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Primært styringsproblem | Læring og levering i iterationer | Flow og kapacitet | Governance og beslutninger | Digital sporbarhed og koordinering |
| Planrytme | Sprint | Kontinuerlig | Stages/planer | Efter valgt workflow |
| Nye roller | Ja, i Scrum | Ikke nødvendigvis | Ja | Værktøjsroller + metode-roller |
| Kerne-artifacts | Product Backlog, Sprint Backlog, Increment | Board, work items, policies, flowdata | Business Case, planer, registers, reports, acceptance | Board, work items, links, review/test, decisions |
| Bedst ved | Skiftende krav og produktudvikling | Løbende arbejde/support | Højere risiko/stakeholders | Behov for fælles digital sandhedskilde |
| Typisk risiko | Ceremonier uden reel feedback | Board uden WIP/flowdisciplin | Overdokumentation | At forveksle værktøj med metode |

# 10. Hvornår bør modeller kombineres?

I virkelige softwareprojekter er en hybrid ofte den mest fagligt korrekte løsning. Kombinationen skal dog kunne forklares. Følgende er enkle og forsvarlige kombinationer:

PRINCE2-light + Scrum: PRINCE2 styrer Business Case, ansvar, risici og stagebeslutninger; Scrum styrer teamets iterative produktudvikling.

PRINCE2-light + Kanban: PRINCE2 styrer projektets governance; Kanban styrer det løbende leverance-/supportflow.

Scrum + Jira: Scrum er modellen; Jira registrerer Product Backlog, Sprint Backlog, work items og status.

Kanban + Jira: Kanban er flowmetoden; Jira-boardet er den digitale visualisering og måleplatform.

PRINCE2-light + Scrum/Kanban + Jira: Velegnet til større elevprojekter: ét styringslag, ét team-flow og ét digitalt registreringssted.

# 11. Elevens begrundelse for valg af model

Før projektet starter, udfylder teamet denne korte begrundelse. Den bør kunne være på én side.

| Felt | Teamets svar |
| --- | --- |
| Projektets karakter | Hvad skal bygges/løses, og hvor stabilt er kravet? |
| Vigtigste usikkerhed | Produkt/krav, teknik, tid, ressourcer, sikkerhed, kunde eller andet? |
| Valgt styringsform | Agile/Scrum, Kanban, PRINCE2-light, Jira-baseret eller begrundet kombination. |
| Hvorfor passer den? | Nævn 2–4 konkrete egenskaber ved projektet, som modellen adresserer. |
| Roller | Hvem varetager hvilke roller? |
| Artifacts | Hvilke minimale artifacts bruger vi - og hvor ligger de? |
| Målbarhed | Hvordan kan lærer/team se fremdrift, kvalitet, risiko og beslutninger? |
| Revurdering | Hvornår vurderer vi, om modellen stadig passer? |

# 12. Hurtig bedømmelse af projektstyringen

Projektstyringen bør bedømmes på dens virkning, ikke på mængden af dokumentation. Elev og lærer kan bruge fem spørgsmål:

| Område | Spørgsmål | God evidens | Advarselstegn |
| --- | --- | --- | --- |
| Valg | Kan teamet forklare, hvorfor modellen passer til problemets art? | Kort beslutningsnotat koblet til projektets egenskaber. | “Vi valgte Scrum fordi det er Agile.” |
| Ansvar | Er det tydeligt, hvem der beslutter, udfører, reviewer og godkender? | Rolleoversigt + faktiske beslutninger/assignments. | Alle er ansvarlige - derfor er ingen entydigt ansvarlig. |
| Sporbarhed | Kan man følge et krav/work item fra behov til implementering, test og afslutning? | Backlog/board/register med links til kode, test og accept. | Status findes kun mundtligt eller i spredte chats. |
| Styring | Afslører modellen tidligt blokeringer, risici, afvigelser og ændringer? | Synlige blockers/risici/afvigelser med handling og ejer. | Problemer opdages først ved deadline. |
| Tilpasning | Har teamet ændret sin arbejdsform, når data/erfaring viste, at noget ikke fungerede? | Retrospektiv, flowdata eller beslutningslog med konkret ændring. | Teamet følger ceremonierne uændret trods manglende effekt. |

# 13. Faglige kilder og afgrænsning

Vejledningen er en pædagogisk, minimalistisk anvendelse til elevprojekter. Den erstatter ikke officielle certificeringsguides. Centrale definitioner er kontrolleret mod følgende primærkilder pr. august 2026:

Agile Manifesto: Manifesto for Agile Software Development og Principles behind the Agile Manifesto, agilemanifesto.org.

Scrum: The Scrum Guide, Ken Schwaber & Jeff Sutherland, officiel gældende version november 2020, scrumguides.org.

Kanban: The Official Guide to the Kanban Method samt Kanban Method-principper, Kanban University.

PRINCE2: PeopleCert PRINCE2 Project Management Version 7 - officielle beskrivelser af principper, practices, processes, roles og tailoring.

Jira: Atlassian Jira Cloud/Jira guides om boards, workflows, Scrum/Kanban templates og roller/permissions.

Bemærk især: “Agile” er ikke i sig selv Scrum; Kanban er ikke en rollebaseret projektmetode; og Jira er et værktøj. Disse sondringer er bevidst fastholdt i dokumentet, selv om de fire ofte omtales side om side i undervisning og virksomheder.