# Templates for artifacts i projektstyringsmodeller

Skabelonsamling som supplement til “06 Valg af projektstyringsmodel – minimalistisk vejledning”

| Formål | At give eleverne en konkret, minimalistisk dokument- eller artifactskabelon for hvert artifact i Agile/Scrum, Kanban, PRINCE2-light og Jira-baseret styring. |
| --- | --- |
| Anvendelse | Kopier skabelonen direkte til Word, Google Docs, OneNote, Confluence, Jira, GitHub Wiki eller et andet værktøj. |
| Princip | Kun de felter, der hjælper teamet med at styre ansvar, fremdrift, kvalitet, ændringer og accept, er medtaget. |
| Version | August 2026 |

# 1. Brug af skabelonerne

Et artifact behøver ikke altid være et separat Word-dokument. Det kan også være et board, et register, en side i Jira eller en tabel i et delt dokument.

Hvis et felt ikke giver mening i jeres projekt, må det fjernes – men teamet skal kunne forklare hvorfor.

Hvis et felt mangler, og det svækker sporbarhed eller ansvar, bør det tilføjes.

Skriv hellere kort og præcist end langt og uklart.

# 2. Agile / Scrum-inspirerede artifacts

## Product Goal + Product Backlog

Primær ejer: Product Owner   Typiske modtagere/brugere: Developers, Scrum Master og relevante interessenter   Formål: At holde en prioriteret oversigt over det vigtigste arbejde og den samlede produktretning.

| Sektion/felt | Hvad skal stå her? | Minimumskrav | Eksempel / hjælpetekst |
| --- | --- | --- | --- |
| Produktnavn / projekt | Navn på produkt eller projekt. | Skal udfyldes. | Fx “AI-understøttet helpdeskplatform”. |
| Product Goal | Kort beskrivelse af det overordnede mål. | 1–3 sætninger. | “Produktet skal gøre det muligt for brugere at få svar på almindelige supportspørgsmål via web og chatbot.” |
| Backlog-item ID | Entydigt ID pr. item. | Skal være entydigt. | PB-01, PB-02 osv. |
| Titel | Kort titel på behovet. | Kort og entydig. | “Bruger kan oprette sag”. |
| Beskrivelse | Hvad ønskes og hvorfor? | Kort behovsbeskrivelse. | “Som bruger vil jeg kunne oprette en supportticket…” |
| Acceptkriterier | Hvordan ses det, at itemet er opfyldt? | Mindst 1–3 klare kriterier. | “Ticket gemmes i database; kvittering vises; validering virker.” |
| Prioritet | Rangering eller kategori. | Skal kunne sammenlignes. | Høj / Mellem / Lav. |
| Estimat (valgfrit) | Grov størrelse. | Kun hvis teamet bruger det. | Story points eller T-shirt-size. |
| Status | Ikke startet / valgt / færdig / droppet. | Anbefales. | “Valgt til sprint 2”. |

## Sprint Goal + Sprint Backlog

Primær ejer: Developers / udviklingsteam   Typiske modtagere/brugere: Developers, Product Owner og Scrum Master   Formål: At konkretisere, hvad teamet forsøger at levere i den aktuelle sprint, og hvordan arbejdet er opdelt.

| Sektion/felt | Hvad skal stå her? | Minimumskrav | Eksempel / hjælpetekst |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint nr. / periode | Hvilken sprint og hvornår? | Skal udfyldes. | Sprint 3, uge 42–43. |
| Sprint Goal | Det samlede mål for sprinten. | 1 kort målformulering. | “Brugeren kan oprette og se egne tickets.” |
| Valgte backlog-items | Hvilke Product Backlog-items indgår? | Liste med ID’er. | PB-03, PB-05, PB-08. |
| Opgaver / arbejdstrin | Hvordan brydes arbejdet ned? | Liste over opgaver. | UI, API, database, test, dokumentation. |
| Ansvarlig | Hvem driver opgaven? | Anbefales pr. opgave. | David, Benjamin, Tobias. |
| Status | Aktuel fremdrift. | Skal være synlig. | To do / doing / done. |
| Blokeringer | Hvad stopper fremdriften? | Kun hvis relevant. | Manglende API-nøgle. |
| Done-kontrol | Er Definition of Done opfyldt? | Ja/nej pr. item. | Review gennemført, test bestået. |

## Increment + test/demo

Primær ejer: Developers / udviklingsteam   Typiske modtagere/brugere: Product Owner, kunde/interessenter og team   Formål: At dokumentere den faktisk fungerende produktversion og den evidens, der viser, at den virker.

| Sektion/felt | Hvad skal stå her? | Minimumskrav | Eksempel / hjælpetekst |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint / version | Hvilken version vises? | Skal udfyldes. | Sprint 3 increment. |
| Leveret funktionalitet | Hvad kan nu demonstreres? | Konkret liste. | Login, ticket-oprettelse, ticket-oversigt. |
| Opfyldte acceptkriterier | Hvilke criteria er opfyldt? | Henvisning til backlog-items. | PB-03 kriterie 1–3 opfyldt. |
| Testbevis | Hvordan er det verificeret? | Mindst ét bevis. | Manuel test, automatiseret test, screenshot, demo-link. |
| Kendte begrænsninger | Hvad virker ikke endnu? | Skal ikke skjules. | Ingen mail-notifikation endnu. |
| Feedback / næste handling | Hvad skal Product Owner tage stilling til? | Anbefales. | Ændringsønske til prioritering i næste sprint. |

## Definition of Done

Primær ejer: Scrum Team   Typiske modtagere/brugere: Alle der vurderer, om noget er færdigt   Formål: At definere fælles kvalitetskriterier, så “færdig” betyder det samme for alle.

| Sektion/felt | Hvad skal stå her? | Minimumskrav | Eksempel / hjælpetekst |
| --- | --- | --- | --- |
| Område | Hvilket kvalitetsområde gælder kriteriet for? | Liste med kategorier. | Kode, test, dokumentation, sikkerhed, deployment. |
| Kriterium | Hvad skal være opfyldt? | Skal være testbart. | “Koden er reviewet af en anden elev.” |
| Kontrolmåde | Hvordan kontrolleres det? | Skal beskrives kort. | PR godkendt, tests passerer, dokument opdateret. |
| Obligatorisk? | Er det altid påkrævet? | Ja/nej. | Ja. |
| Kommentar / undtagelse | Hvornår kan der afviges? | Kun hvis nødvendigt. | Prototype uden deployment i uge 1. |

# 3. Kanban-artifacts

## Kanban-board

Primær ejer: Flow-ansvarlig sammen med teamet   Typiske modtagere/brugere: Hele teamet og relevante interessenter   Formål: At visualisere den reelle proces, arbejdsbelastning, blokeringer og flow.

| Sektion/felt | Hvad skal stå her? | Minimumskrav | Eksempel / hjælpetekst |
| --- | --- | --- | --- |
| Kolonner | Hvilke trin findes i processen? | Skal afspejle faktisk flow. | Ready, In Progress, Review, Test, Done. |
| WIP-grænser | Hvor mange items må være i en kolonne? | Mindst på relevante kolonner. | In Progress = 3. |
| Definition pr. kolonne | Hvornår må et item flyttes ind/ud? | Kort policy pr. kolonne. | Til Review først når kode er pushet og selvtestet. |
| Synlige blokeringer | Hvordan markeres blokering? | Skal være tydeligt. | Rød label “Blocked”. |
| Serviceklasser/prioritet | Hvordan skelnes mellem normalt og hastesager? | Kun hvis relevant. | Standard / Expedite. |
| Board-ejerskab | Hvem vedligeholder boardet? | Skal være tydeligt. | Alle opdaterer egne items; flow-ansvarlig holder disciplin. |

## Work-item kort

Primær ejer: Kunde-/behovsansvarlig opretter; udførende elev vedligeholder   Typiske modtagere/brugere: Flow-ansvarlig og team   Formål: At beskrive én konkret opgave eller leverance på en måde, der kan følges gennem flowet.

| Sektion/felt | Hvad skal stå her? | Minimumskrav | Eksempel / hjælpetekst |
| --- | --- | --- | --- |
| Item ID | Entydigt ID. | Skal udfyldes. | KB-14. |
| Titel | Kort navn på opgaven. | Kort og tydelig. | “Tilføj CSV-import”. |
| Problem / behov | Hvad er behovet? | Kort beskrivelse. | Import af brugerdata fra excel/CSV. |
| Acceptkriterier | Hvordan ses det, at itemet er færdigt? | Mindst 1–3 kriterier. | Fil kan uploades; 500 rækker importeres; fejl logges. |
| Prioritet / serviceklasse | Hvor vigtigt eller hastende er det? | Kun hvis relevant. | Expedite. |
| Aktuel ejer | Hvem arbejder på itemet? | Skal være synlig. | Rasmus. |
| Links og evidens | Hvor findes kode, test og dokumentation? | Bør være linkbart. | Git commit, testfil, wiki-link. |
| Status / dato | Aktuel placering og evt. start/slut. | Skal vedligeholdes. | In Test, startet 12/9. |

## Eksplicitte workflow-policies

Primær ejer: Teamet   Typiske modtagere/brugere: Alle der bruger boardet   Formål: At fastlægge synlige arbejdsregler, så boardet tolkes ens af alle.

| Sektion/felt | Hvad skal stå her? | Minimumskrav | Eksempel / hjælpetekst |
| --- | --- | --- | --- |
| Kolonne / trin | Hvilket trin gælder policyen for? | Én række pr. relevant trin. | In Progress. |
| Indgangskriterier | Hvad skal være opfyldt for at starte? | Kort og klart. | Krav afklaret; assignee valgt. |
| Udgangskriterier | Hvad skal være opfyldt for at flytte videre? | Kort og målbart. | Kodet, selvtestet, commit linket. |
| WIP-regel | Hvordan begrænses arbejde i gang? | Hvis relevant. | Maks 3 items. |
| Blokeringsregel | Hvordan håndteres blokering? | Skal være synlig. | Markeres rødt og nævnes ved tavlemøde. |
| Prioriteringsregel | Hvordan vælges næste item? | Skal være kendt. | Øverste item i inputqueue trækkes næste gang. |

## Flowmålinger

Primær ejer: Flow-ansvarlig   Typiske modtagere/brugere: Team og lærer/kunde efter behov   Formål: At skabe datagrundlag for forbedring af processen.

| Sektion/felt | Hvad skal stå her? | Minimumskrav | Eksempel / hjælpetekst |
| --- | --- | --- | --- |
| Periode | Hvilken periode måles? | Skal udfyldes. | Uge 40. |
| Lead time / cycle time | Hvor lang tid tog items? | Mindst én flowmåling. | Median 4,5 dage. |
| WIP-niveau | Hvor meget arbejde var i gang? | Skal kunne aflæses. | Gennemsnit 5 items. |
| Blokerede items | Hvor mange og hvor længe? | Anbefales. | 2 items; længst 3 dage. |
| Throughput | Hvor mange items blev afsluttet? | Hvis datamængden giver mening. | 8 items færdiggjort. |
| Observation | Hvad tyder tallene på? | Kort tolkning. | Review-flaskehals. |
| Foreslået handling | Hvad prøver teamet nu? | Bør føre til handling. | Sænke WIP fra 4 til 3 i In Progress. |

## Forbedringslog

Primær ejer: Teamet   Typiske modtagere/brugere: Teamet og evt. lærer   Formål: At registrere konkrete forbedringseksperimenter og deres resultat.

| Sektion/felt | Hvad skal stå her? | Minimumskrav | Eksempel / hjælpetekst |
| --- | --- | --- | --- |
| Dato | Hvornår besluttede teamet at prøve ændringen? | Skal udfyldes. | 14/09/2026. |
| Observeret problem | Hvad fungerer ikke? | Skal være konkret. | For mange items sidder fast i Review. |
| Hypotese | Hvad tror teamet vil hjælpe? | Skal være kort. | Én fast reviewer pr. dag reducerer ventetid. |
| Ændring | Hvad prøver teamet konkret? | Skal være handlingsrettet. | Daglig review-rotation. |
| Måling før/efter | Hvordan måles effekten? | Skal kunne sammenlignes. | Gns. review-tid fra 2,3 dage til 1,1 dag. |
| Konklusion | Skal ændringen fortsætte? | Kort beslutning. | Ja, indføres som standardpolicy. |

# 4. PRINCE2 7-light artifacts

## Project Brief + Business Case-light

Primær ejer: Project Manager sammen med Executive   Typiske modtagere/brugere: Project Board / Executive, Senior User og Senior Supplier   Formål: At beskrive hvorfor projektet bør gennemføres, hvad det skal levere og hvornår det ikke længere er værd at fortsætte.

| Sektion/felt | Hvad skal stå her? | Minimumskrav | Eksempel / hjælpetekst |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektets navn | Navn på projektet. | Skal udfyldes. | “Sikker IoT-overvågning for serverrum”. |
| Problem / mulighed | Hvilket behov adresseres? | 1 kort afsnit. | Mangler overvågning af temperatur og disklyde. |
| Formål | Hvad vil projektet opnå? | Kort og klart. | Etablere prototype for tilstandsmonitorering. |
| Forventet nytte / benefits | Hvad bliver bedre? | 2–5 punkter. | Tidligere fejlvarsling, mindre nedetid. |
| Hovedleverancer | Hvad skal konkret leveres? | Afgrænset liste. | Sensorenhed, backend, dashboard, testrapport. |
| Scope / afgrænsning | Hvad indgår ikke? | Skal være tydeligt. | Ingen fuld produktionsdrift. |
| Vigtige omkostninger / indsats | Hvad kræver projektet? | Groft estimat. | 4 elever, 6 uger, hardwareindkøb. |
| Vigtigste risici / antagelser | Hvad kan true projektets værdi? | Mindst 3 væsentlige punkter. | Sensorstøj, forsinkede komponenter, manglende adgang til testmiljø. |
| Stopkriterium | Hvornår bør projektet standses eller ændres grundlæggende? | Skal være modigt og tydeligt. | Hvis hardware ikke kan levere brugbare data inden uge 3. |

## PID-light / projektaftale

Primær ejer: Project Manager   Typiske modtagere/brugere: Project Board og team   Formål: At aftale, hvordan projektet styres, hvem der gør hvad, og hvilke tolerancer der gælder.

| Sektion/felt | Hvad skal stå her? | Minimumskrav | Eksempel / hjælpetekst |
| --- | --- | --- | --- |
| Roller og ansvar | Hvem er Executive, PM, brugerrepræsentant, teknisk ansvarlig osv.? | Skal udfyldes. | Navne + roller. |
| Valgt arbejdsform | Hvordan arbejdes der i hverdagen? | Skal beskrives kort. | Scrum-sprints på 2 uger; Jira til opgavestyring. |
| Kommunikationsrytme | Hvornår holdes status- og beslutningsmøder? | Skal være synligt. | Ugentlig status til Executive. |
| Kvalitets-/acceptprincipper | Hvordan vurderes kvalitet? | Skal beskrives. | Definition of Done + brugeraccept på nøgleleverancer. |
| Tolerancer | Hvor meget må tid, scope, kvalitet eller ressourcer afvige uden eskalering? | Skal være aftalt. | Tidsafvigelse ±3 dage; scopeændringer kræver godkendelse. |
| Opbevaring af dokumenter | Hvor findes planer, registre, kode og test? | Skal kunne findes. | SharePoint + GitHub + Jira. |

## Stage Plan / Project Plan

Primær ejer: Project Manager   Typiske modtagere/brugere: Executive/Project Board og Team Manager/team   Formål: At vise milepæle, leverancer, afhængigheder og beslutningspunkter.

| Sektion/felt | Hvad skal stå her? | Minimumskrav | Eksempel / hjælpetekst |
| --- | --- | --- | --- |
| Planperiode / stage | Hvilken stage dækker planen? | Skal udfyldes. | Stage 1: analyse og prototype. |
| Leverancer | Hvad skal leveres i perioden? | Liste med konkrete outputs. | Kravskitse, prototypehardware, testopsætning. |
| Milepæle | Hvornår skal noget være klart? | Dato/uge pr. milepæl. | Uge 41: prototype klar. |
| Afhængigheder | Hvad afhænger leverancer af? | Væsentlige afhængigheder. | Modtagelse af ESP32-modul. |
| Ansvarlig | Hvem ejer leverancen eller milepælen? | Skal være tydeligt. | Team B. |
| Beslutningspunkter | Hvornår tages næste ledelsesbeslutning? | Skal angives. | Stage review i uge 42. |
| Statusfelt | Hvordan følges fremdriften? | Anbefales. | On track / at risk / delayed. |

## Work Package

Primær ejer: Project Manager   Typiske modtagere/brugere: Team Manager / udførende team   Formål: At give teamet et entydigt mandat for en afgrænset leverance.

| Sektion/felt | Hvad skal stå her? | Minimumskrav | Eksempel / hjælpetekst |
| --- | --- | --- | --- |
| Work Package ID | Entydigt ID. | Skal udfyldes. | WP-02. |
| Leverance | Hvad skal produceres? | Kort og konkret. | Prototype til sensoropsamling. |
| Formål | Hvorfor er leverancen vigtig? | Kort begrundelse. | Skal skabe data til efterfølgende analyse. |
| Kvalitets-/acceptkriterier | Hvordan vurderes leverancen? | Mindst 2–5 kriterier. | Måler temperatur hver 10 sek.; logger til MQTT; testet i 24 timer. |
| Tidsramme / tolerance | Hvornår og med hvilket råderum? | Skal angives. | Uge 40–41, tolerance ±2 dage. |
| Rapporteringspunkt | Hvornår gives status tilbage? | Skal angives. | Fredag kl. 10. |
| Nødvendige input / links | Hvilke krav eller tekniske rammer skal teamet bruge? | Skal kunne findes. | Kravspec, hardwareliste, Git-repo. |

## Risk Register

Primær ejer: Project Manager; risikoejere bidrager   Typiske modtagere/brugere: Project Board og relevante teammedlemmer   Formål: At registrere og følge de væsentligste risici systematisk.

| Sektion/felt | Hvad skal stå her? | Minimumskrav | Eksempel / hjælpetekst |
| --- | --- | --- | --- |
| Risiko-ID | Entydigt ID. | Skal udfyldes. | R-05. |
| Risiko | Hvad kan gå galt? | Kort formulering. | Mikrofonforstærkeren giver for støjfyldte data. |
| Sandsynlighed | Hvor sandsynligt er det? | Lav/middel/høj eller 1–5. | Middel. |
| Konsekvens | Hvor alvorligt er det? | Lav/middel/høj eller 1–5. | Høj. |
| Risikoejer | Hvem følger op? | Skal være tydeligt. | Tobias. |
| Handling | Hvordan reduceres eller håndteres risikoen? | Skal være konkret. | Test alternativ sensor og støjfilter. |
| Status / næste review | Er risikoen aktiv, reduceret eller lukket? | Skal vedligeholdes. | Aktiv; review 22/09. |

## Issue / Change Register

Primær ejer: Project Manager   Typiske modtagere/brugere: Beslutningstager + berørte roller   Formål: At registrere ændringer, problemer og beslutninger, så konsekvenser kan spores.

| Sektion/felt | Hvad skal stå her? | Minimumskrav | Eksempel / hjælpetekst |
| --- | --- | --- | --- |
| Issue-ID | Entydigt ID. | Skal udfyldes. | I-07. |
| Issue / change request | Hvad er problemet eller ændringsønsket? | Kort beskrivelse. | Kunden ønsker SMS-alarm ud over mail. |
| Type | Problem, ændring, fejl, afhængighed osv. | Skal angives. | Ændring. |
| Konsekvens | Hvad betyder det for scope, tid, kvalitet eller risiko? | Skal vurderes. | Ekstra 2 dage; ny SMS-gateway. |
| Anbefaling | Hvad anbefales? | Kort forslag. | Udskyd til stage 2. |
| Beslutning og beslutningstager | Hvad blev besluttet og af hvem? | Skal dokumenteres. | Godkendt af Executive 18/09. |
| Implementeringsstatus | Er beslutningen gennemført? | Skal følges. | Planned / in progress / done. |

## Highlight / Stage / Exception Report

Primær ejer: Project Manager   Typiske modtagere/brugere: Executive/Project Board   Formål: At give ledelsesniveauet en præcis status på fremdrift, afvigelser og næste skridt.

| Sektion/felt | Hvad skal stå her? | Minimumskrav | Eksempel / hjælpetekst |
| --- | --- | --- | --- |
| Rapporttype | Highlight, Stage eller Exception? | Skal udfyldes. | Highlight Report. |
| Periode | Hvilken periode dækker rapporten? | Skal udfyldes. | Uge 39–40. |
| Status mod plan | Hvordan går det i forhold til planen? | Kort konklusion. | On track; én risiko stigende. |
| Leveret siden sidst | Hvad er færdiggjort? | Kort liste. | Målesensor bygget; data logger til server. |
| Væsentlige risici/issues | Hvad skal ledelsen kende? | Mest kritiske punkter. | Komponentforsinkelse på reserveenheder. |
| Behov for beslutning | Skal boardet tage stilling? | Kun hvis relevant. | Ja – godkende nyt scope for dashboard. |
| Næste resultat | Hvad forventes leveret næste gang? | Skal angives. | Alarmmodul og første tests. |

## Product / Acceptance Record

Primær ejer: Senior User sammen med relevant teknisk ansvarlig   Typiske modtagere/brugere: Project Manager og Executive   Formål: At dokumentere, om produktet eller leverancen er accepteret.

| Sektion/felt | Hvad skal stå her? | Minimumskrav | Eksempel / hjælpetekst |
| --- | --- | --- | --- |
| Produkt / leverance | Hvad vurderes? | Skal udfyldes. | Dashboard v1. |
| Acceptkriterier | Hvad skulle være opfyldt? | Henvis eller skriv liste. | Viser temperatur, advarer ved tærskel, logger historik. |
| Review-/testbevis | Hvilken evidens ligger til grund? | Skal være konkret. | Brugertest, screenshot, testlog, demo. |
| Vurdering | Godkendt, afvist eller godkendt med bemærkninger? | Skal udfyldes. | Godkendt med bemærkning om farvekoder. |
| Bemærkninger | Hvad skal eventuelt rettes senere? | Hvis relevant. | Mindre UI-justering før svendeprøve. |
| Dato og underskriver | Hvem godkendte og hvornår? | Skal udfyldes. | Senior User, 01/10/2026. |

# 5. Jira-baserede artifacts

## Jira board + workflow

Primær ejer: Jira-/Space Administrator sammen med projekt-/flowansvarlig   Typiske modtagere/brugere: Hele teamet   Formål: At opsætte en enkel digital arbejdsgang, der afspejler den faktiske proces.

| Sektion/felt | Hvad skal stå her? | Minimumskrav | Eksempel / hjælpetekst |
| --- | --- | --- | --- |
| Board-navn | Navn på boardet. | Skal udfyldes. | “Team Alpha – Helpdeskplatform”. |
| Workflow-statusser | Hvilke statusser findes? | Så få som muligt. | Backlog, Selected, In Progress, Review, Test, Done. |
| Done-definition | Hvornår er et item virkelig færdigt? | Skal være entydig. | Review godkendt, test bestået, dokumentation opdateret. |
| WIP-grænser | Hvis Kanban bruges: hvilke grænser gælder? | Kun hvis relevant. | In Progress = 3. |
| Issue-typer | Hvilke typer bruger teamet? | Skal holdes enkle. | Epic, Story, Task, Bug. |
| Roller / permissions | Hvem må oprette, flytte og lukke items? | Skal være kendt. | Alle kan oprette; kun assignee eller flowansvarlig må lukke. |
| Link-regler | Hvilke typer links forventes? | Anbefales. | Commit, pull request, testresultat, wiki-side. |

## Epic / større leverance

Primær ejer: Projekt-/produktansvarlig   Typiske modtagere/brugere: Team og interessenter   Formål: At samle en større leverance eller et større outcome over flere work items.

| Sektion/felt | Hvad skal stå her? | Minimumskrav | Eksempel / hjælpetekst |
| --- | --- | --- | --- |
| Epic ID / titel | Entydigt navn. | Skal udfyldes. | EPIC-2: Brugeradministration. |
| Formål / outcome | Hvad skal epic’en opnå? | Kort beskrivelse. | Gøre det muligt at oprette og administrere brugere. |
| Afgrænsning | Hvad dækker den – og hvad dækker den ikke? | Skal være tydelig. | Indeholder login, roller og profil; ikke password reset via sms. |
| Overordnede acceptkriterier | Hvordan ses det, at epic’en er opfyldt? | 2–5 kriterier. | Admin kan oprette bruger; roller gemmes korrekt; audit log vises. |
| Relaterede items | Hvilke stories/tasks/bugs hører til? | Skal linkes. | ST-12, ST-13, BUG-4. |
| Milepæl / version | Hvornår ønskes den leveret? | Hvis relevant. | Release 0.3. |

## Story / task / bug / work item

Primær ejer: Reporter opretter; assignee vedligeholder   Typiske modtagere/brugere: Team, reviewer og projektansvarlig   Formål: At beskrive én udførbar arbejdsenhed med tydeligt ønsket resultat.

| Sektion/felt | Hvad skal stå her? | Minimumskrav | Eksempel / hjælpetekst |
| --- | --- | --- | --- |
| ID / titel | Entydigt itemnavn. | Skal udfyldes. | ST-12: Opret bruger via admin-panel. |
| Type | Story, task, bug eller andet. | Skal angives. | Story. |
| Problem / behov | Hvorfor findes itemet? | Kort kontekst. | Administrator skal kunne oprette brugere manuelt. |
| Ønsket resultat | Hvad skal være muligt, når itemet er færdigt? | Skal være konkret. | Ny bruger oprettes og kan logge ind. |
| Acceptkriterier | Hvordan vurderes itemet? | Mindst 1–3 kriterier. | Bruger gemmes; fejl vises ved manglende felt; kun admin må oprette. |
| Assignee, prioritet, status | Hvem arbejder på det, hvor vigtigt er det, og hvor er det i flowet? | Skal vedligeholdes. | Benjamin, High, In Progress. |
| Links | Hvor findes kode, PR, test og dokumentation? | Bør være udfyldt før Done. | Git PR #42, test-case, wiki-link. |

## Review / test evidence

Primær ejer: Reviewer / tester   Typiske modtagere/brugere: Assignee og projekt-/produktansvarlig   Formål: At dokumentere, hvad der er kontrolleret, og hvad resultatet blev.

| Sektion/felt | Hvad skal stå her? | Minimumskrav | Eksempel / hjælpetekst |
| --- | --- | --- | --- |
| Reference til item | Hvilket work item vedrører evidensen? | Skal udfyldes. | ST-12. |
| Kontroltype | Review, manuel test, automatiseret test, sikkerhedstest osv. | Skal angives. | Manuel test + code review. |
| Hvad blev kontrolleret? | Kort liste over kontrollerede forhold. | Formvalidering, rollecheck, databaseoprettelse. |  |
| Resultat | Bestået, fejlet eller bestået med bemærkninger? | Skal udfyldes. | Bestået med bemærkning. |
| Fejl / afvigelser | Hvilke problemer blev fundet? | Kun hvis relevant. | Manglende fejltekst ved tom e-mail. |
| Evidenslink | Hvor findes log, screenshot, video eller testkørsel? | Bør kunne findes. | Playwright-report link. |
| Anbefalet næste skridt | Kan item lukkes, eller skal det tilbage i workflowet? | Bør angives. | Tilbage til In Progress for rettelse. |

## Decision / change record

Primær ejer: Projektansvarlig eller beslutningstager   Typiske modtagere/brugere: Berørte teammedlemmer   Formål: At bevare sporbarhed for beslutninger og ændringer i projektet.

| Sektion/felt | Hvad skal stå her? | Minimumskrav | Eksempel / hjælpetekst |
| --- | --- | --- | --- |
| Beslutnings-ID | Entydigt ID. | Skal udfyldes. | D-09. |
| Beslutning / ændring | Hvad blev besluttet? | Kort formulering. | Skifte database fra SQLite til PostgreSQL. |
| Begrundelse | Hvorfor blev beslutningen taget? | Skal være kort men reel. | Flere samtidige brugere og bedre skalerbarhed. |
| Konsekvens | Hvad ændrer det i tid, scope, risiko eller kvalitet? | Skal vurderes. | Ekstra opsætningstid på 1 dag; bedre driftssikkerhed. |
| Beslutningstager og dato | Hvem tog beslutningen og hvornår? | Skal dokumenteres. | Mikkel / teamet, 28/09/2026. |
| Berørte items / dokumenter | Hvad påvirkes? | Bør linkes. | EPIC-2, ST-12, deploy-guide. |
| Status | Er beslutningen gennemført? | Skal kunne følges. | Planned / implemented. |

## Dashboard / release / status view

Primær ejer: Projekt-/flowansvarlig   Typiske modtagere/brugere: Team, lærer og evt. kunde   Formål: At give én samlet og aktuel status på projektets fremdrift.

| Sektion/felt | Hvad skal stå her? | Minimumskrav | Eksempel / hjælpetekst |
| --- | --- | --- | --- |
| Periode / release | Hvilken periode eller version vises? | Skal udfyldes. | Release 0.3 / uge 41. |
| Done / In Progress / Blocked | Hvad er status på arbejdet? | Skal være tydeligt. | 12 done, 4 in progress, 1 blocked. |
| Vigtigste milepæle | Hvilke deadlines eller releases nærmer sig? | Bør være synlige. | Demo fredag; release mandag. |
| Kritiske risici / blokeringer | Hvad skal modtageren kende nu? | Kun de vigtigste. | Manglende testdata; ekstern API ustabil. |
| Kvalitetsindikatorer | Hvilke få indikatorer giver mening? | Få og relevante. | Åbne bugs, teststatus. |
| Beslutningsbehov | Hvad skal lærer, kunde eller team tage stilling til? | Hvis relevant. | Scopeprioritering for sprint 4. |

# 6. Hurtig anvendelse i undervisningen

Lad teamet vælge model først, og lad derefter læreren kræve netop de artifacts, der hører til den valgte model.

Bed ikke alle teams lave alle documents. Det giver let overadministration og svækker fagligheden.

Lad eleverne tilpasse skabelonerne, men kræv at de kan forklare, hvordan ansvar, fremdrift, kvalitet, risiko og accept gøres synlige.

Hvis et team bruger en hybridmodel, kan de kombinere skabeloner på tværs – fx PRINCE2-light Business Case, Scrum Backlog og Jira work items.